## Sheet1
步骤 | 预计花费时间（建议预留6m时间） | 注意事项 | 错误类型 | 页码 | 备注
确定论域（大的研究方向） | 因人而异，取决于每个人的研究成熟度 | ①建议结合申报指南 ②建议结合过往研究 | 文体错误 | 4 | 把议论文写成说明文
文献检索 | 集中检索可能在1w完成，后续可能会随时补充 | ①文献检索要围绕主题进行，要为后续的主题性阅读服务 ②文献检索要符合“四性”③制作文献列表、进行文献管理 | 不懂什么是“问题” | 7 | 提出问题部分
实证数据、案例收集 | 1-2w | ①有些研究需要实证数据和案例的收集 ②这些数据可能很耗时 ③收集之后需要规范化管理 ④数据、案例需要阅读和整理，提取相关信息 | 问题过大或过小 | 9
文献阅读 | 最为耗时。取决于每个人的阅读速度，建议每天读2篇，控制在2m内完成 | ①每一篇都要分析性阅读 ②要制作思维导图 ③要进行分析论证和评论论证 | 研究的不是“真问题” | 11
文献综述 | 耗时且费脑，最好留出10d左右的时间 | ①每一篇都要分析性阅读 ②把需要的线索进行整理放入不同的抽屉 ③整理每个抽屉的内容 ④捋清抽屉之间的关系 ⑤撰写文献综述 | 研究的不是“专业问题” | 13
形成问题意识 | 5d | ①从文献综述中抽取问题 ②建议结合申报指南 | 不懂什么是“分析” | 18 | 分析问题部分
围绕问题意识形成标题 | 3d | ①注意标题的要求 ②要体现研究对象、研究问题和研究主题 | 没有依据理论“拆分” | 22
提取关键词 | 1d | ①从标题中提取 ②从正文中提取高频词汇 ③注意体现学科标识 ④注意第一个关键词的选取 | 没有依据标准“考察” | 22
形成论证框架 | 形成需要5d，后期打磨和调整需要15d | ①要明确说明问题 ②要有对问题的结论 ③要有前提 ④前提能推出结论 ⑤多找人提意见 | 拆分没有“逻辑性” | 28
撰写申报书 | 整体上需要1m | ①留出时间越多修改得越充分 ②至少在前期准备充分的基础上留出1整个月时间 | 没有观点及观点体系 | 31 | 解决问题部分
标题和关键词 | 随时撰写 | 前期己经有思考，因此不难 | 不了解本人的学术研究在整体学术研究脉络中的位置 | 36 | 评估和判断自己研究的部分
引言 | 1-2d | ①建议按照上文的5-8句话撰写 ②字数控制在500字以内 | 不了解本人的研究在社会实践中的地位 | 38
国内外学术史梳理及研究动态 | 2-5d | ①此处的文献综述来源于你制作的总的文献综述 ②需要提炼，字数控制在1500字之内 | 不了解自己所从事研究的难度 | 41
同己立项目的区别 | 2d | ①需要检索同类项目 ②需要表明你的研究的差异性和创新性 | 不懂什么是“主题” | 46 | 题
研究意义 | 1d | ①分为理论意义和实践意义 ②简单句，简明扼要列举 | 不懂什么是“论证” | 47
研究对象 | 1d | ①简明扼要，高度概括 ②说明研究对象、问题和主题的内涵和外延 ③控制在70字之内（最好别超过100字） | 标题超字数 | 49 | 标题
研究思路和研究框架 | 2d | ①比较耗时 ②字数控制在1500字之内 | 有副标题 | 50
重点难点 | 1d | ①重点难点分开写 ②简单扼要，高度概括 | 标题的组成模块安排不合理 | 50
研究方法 | 1d | ①选3-5种研究方法，最好4种 ②说明釆用每种方法的原因、要研究的内容和要达到的目标 ③高度概括，控制字数 | 标题中栈心词汇没有学科属性 | 55
前期成果 | 1d | ①要列明，要明说 ②数量适中，也不是越多越好 | 标了用词不精准 | 57
其他部分撰写 | 3-5d | ①可以多找其他的申报书观摩和学习 ②控制总字数，整个申报书的字数可以由此来进行调节 | 美湛词超过三个 | 60 | 关键词
后期打磨和修改 | 15d | ①这个过程很重要，修改10次以上是很正常的 ②多请别人尤其是同行提意见 | 关崖词中间没有用空格 | 60
|  |  | 关謹词没有学科属性 | 60
|  |  | 第一个关漣词没有安排好 | 61
|  |  | 没有引言（还是建议要有） | 63 | 引言
|  |  | 引言超字数 | 63
|  |  | 引言缺项（那几句话没写全） | 65
|  |  | 引言句式粘连 | 74
|  |  | 引直昼丝W式不准房，没有为主题服务 | 74
|  |  | 偷换概念，概念偏移 | 75
|  |  | 类型错误（需要写成论证式文献综述） | 79 | 文献综述
|  |  | 文献不符合“四性” | 81
|  |  | 文献阅读做得不到位（线性阅读） | 81
|  |  | 缺要素和线索 | 82
|  |  | 没有以观点线索为主 | 82
|  |  | 没有对过往研究形成高度概括或概括不够 | 84
|  |  | 没有对未来研究进行展望 | 84
|  |  | 超字数或者字数不够 | 87
|  |  | 掉层次，没有扣住“题” | 87
|  |  | 使用描述性语言而没有使用断言 | 88
|  |  | 没有写出围绕解决问题带来的好处 | 92 | 学术价值和应用价值
|  |  | 没有突出创新性 | 92
|  |  | 超字数 | 93
|  |  | 项目没找全 | 93 | 同已立项目的区别
|  |  | 没有扣住“题" | 93
|  |  | 没有说明区别及创新性 | 93
|  |  | 没有做到虚实结合（层面太低或者太高） | 95
|  |  | “耍大牌”写法 | 95
|  |  | 没有写成简单句，句式复杂不好懂 | 95
|  |  | 研究对象超字数 | 97 | 研究对象
|  |  | 写作得松散，没有整合成一句话 | 98
|  |  | 研究对象没有扣住“问题”和“主题” | 100
|  |  | 盲目写作，没有从问题到主题的路线图 | 101 | 研究思路
|  |  | 缺项或者夹带了其他不需要的内容 | 102
|  |  | 没有高度概括 | 103
|  |  | 超字数或者字数不够 | 103 | 研究框架
|  |  | 没有扣住“问题”和“主题” | 104
|  |  | 写成了书的目录（推荐提出问题一分析问题一解决问题的模式撰写） | 104
|  |  | 写作不到位，没有带出具体内容 | 109
|  |  | 不知道什么是重点 | 111 | 重点难点
|  |  | 不知道什么是难点 | 111
|  |  | 不区分重点和难点 | 113
|  |  | 写跑偏，没扣住“题” | 113
|  |  | 对研究方法及种类不了解 | 115 | 研究方法
|  |  | 采用了错误的研究方法 | 118
|  |  | 研究方法没有扣住“题” | 119
|  |  | 研究方法过多或者过少 | 119
|  |  | 没有说明使用该种研究方法的原因 | 120
|  |  | 没有说明使用该种研究方法研究的内容 | 120
|  |  | 没有说明使用该种研究方法达到的目的 | 120
|  |  | 前期成果没有相关性 | 121 | 前期成果
|  |  | 写得过于隐晦 | 121
|  |  | 数量过多或过少 | 123 | 参考文献
|  |  | 没有体现研究脉络 | 124
|  |  | 没有外文文献 | 125
|  |  | 形式不统一、不规范 | 126
|  |  | 积累不够且下手太晚 | 130 | 自我管理方面
|  |  | 重要环节掌控不到位 | 130
|  |  | 文献阅读不到位 | 132 | 文献阅读
|  |  | 靠阅读而不是分析性阅读 | 132
|  |  | 不会制作导图或者导图制作粗糙 | 134
|  |  | 抽象能力欠缺 | 134
|  |  | 概括能力欠缺 | 134
|  |  | 无法抓住核心关键词 | 137
|  |  | 无法捋清关键词之间的关系 | 139
|  |  | 逻辑推理能力欠缺 | 140
|  |  | 不能识别未表达前提 | 142
|  |  | 识别论证能力欠缺 | 149
|  |  | 不能分析出一篇文章的论证框架 | 149
|  |  | 评论论证能力欠缺 | 152
|  |  | 主题性阅读的文献不满足“四性” | 156 | 文献综述
|  |  | 没有对每一篇文献开展分析性阅读 | 156
|  |  | 对所有文献梳理得不到位 | 156
|  |  | 文献综述没有做到述评结合 | 157
|  |  | 文献综述没有提供“问题” | 158
|  |  | 文献综述没有提供解决思路和方案 | 158
|  |  | 文献综述没有提供研究的意义和创新性 | 159
|  |  | 问题意识模糊 | 162 | 申报思路形成
|  |  | 没有从问题意识形成一个合格的标题 | 163
|  |  | 没有形成自己研究的论证框架 | 164
|  |  | 论证框架中前提、结论的逻辑关系不成立 | 165
|  |  | 论证框架没有经过同行多次提意见 | 166
|  |  | 论证框架有瑕疵、没有经过多次打磨 | 166